## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 昆明医科大学附属口腔医院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省口腔服务质量与能力建设专项经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明医科大学附属口腔医院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 1887.32 |  | 1887.32 |  | 630.79 | 10 | 33.42 | 3.34
|  | 其中：当年财政拨款 | 130 |  | 130 |  | 130 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 1757.32 |  | 1757.32 |  | 500.79 |  | 28.5
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 总体目标：拟通过项目实施，提升医院医疗、感控、护理、科研、教学、管理总体水平，进一步改善医疗环境，满足人民群众日益增长的口腔医疗服务需求。同时以提升服务能力为核心，延伸和优化云南口腔医疗行业服务质量。 | [5 empty] | 从医疗质量、人才质量、信息化建设、门诊改扩建四个方面进行建设，通过“医师规培”“质控中心建设”“信息化建设”“门诊扩容改造”项目的具体实施，一定程度提升了医院医疗、感控、护理、教学及总体管理水平，进一步改善口腔诊疗环境，满足人民群众日益增长的口腔医疗服务需求
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 80
产出指标 |  | 数量指标 | 电子病历应用水平测试每项得分 | >= | 4 | 分 | 0 | 10 | 0 | 招标环节无人投标，今后将做足前期调研论证准备工作。
产出指标 |  | 数量指标 | 调查指导地州个数 | >= | 2 | 人 | 1 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 举办质控培训学员合格率 | >= | 90 | % | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 规培结业考试通过率 | = | 100 | % | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 财政资金执行率 | = | 100 | % | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 规培学员补助发放时间 | = | 准时 | 月 | 1 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益指标 | 规培学员毕业后就业率 | >= | 90 | % | 1 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益指标 | 各地州县口腔颌面外科数据上报率 | >= | 80 | % | 1 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >= | 90 | % | 1 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | >= | 90 | % | 1 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 83.34 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。